后集委发〔2009〕8号

后勤集团深入学习实践科学发展观活动

整改落实阶段工作安排

深入学习实践科学发展观活动整改落实阶段是在学习调研、分析检查阶段工作基础上，集中精力解决突出问题、完善机制制度，确保学习实践活动出成果、见实效的阶段。为做好这一阶段工作，根据上级要求和《徐州师范大学开展深入学习实践科学发展观活动整改落实阶段工作方案》的文件精神，现作如下工作安排。

一、总体要求

整改落实阶段的主要任务是明确目标、制定措施、健全制度、落实整改，同时要做好活动总结工作，组织进行群众满意度测评。要按照《工作方案》要求，重点围绕制定整改落实方案、集中解决突出问题两个环节，着力解决1－2个影响和制约集团科学发展的突出问题，办几件干部群众普遍期待的实事，同时，努力形成集团贯彻落实科学发展观的长效机制。

二、时间安排

整改落实阶段从6月初开始，至7月上旬基本结束，8月底完成各项总结工作。

三、主要工作

1．召开转段动员大会。（6月初）

以党支部为单位召开转段动员大会。回顾总结分析检查阶段工作，布置整改落实阶段任务。各支部转段动员大会由党支部书记主持，支部全体党员参加。

2．继续深化理论学习。（6月初－7月上旬）

坚持把学习理论贯穿始终，力求学习实践活动每推进一步，理论学习都能够深化一步，党员干部的思想认识能够提高一步。认真研读规定的必读书目，进一步加深对科学发展观的认识和理解。组织党员干部学习中央领导同志有关讲话精神，领导班子和党员干部要带头深化理论学习，切实做到学以致用、用有所成，为解决影响科学发展的突出问题、解决党性党风党纪方面存在的突出问题、创新和完善促进集团科学发展的长效机制奠定坚实的思想基础。

3．制定整改落实方案。（6月上中旬）

集团整改落实方案在集团领导班子分析检查报告的基础上研究制定。集团领导班子集体讨论研究，真正把解决问题和完善制度的工作具体化、目标化、责任化，使整改落实工作有章可循，群众满意度测评有据可依。做到“四明确一承诺”： 一是明确整改落实项目；二是明确整改落实目标和时限要求；三是明确整改落实措施；四是明确整改落实责任。一承诺是做出公开承诺：采取适当形式公布整改落实方案，作出公开承诺，便于党员群众监督落实。

集团整改落实方案公布前，报经分管校领导审阅，并于6月20日前报校学习实践活动领导小组办公室组织组。

4．集中解决一些突出问题（6月底前）

需要解决的突出问题既包括各种实际问题，无论是解决影响和制约集团科学发展的突出问题，还是解决群众反映强烈的问题，都要注重选准突破口和切入点，抓住那些既事关重大又有可能经过努力近期解决的问题，协调各方，整合资源，形成合力，努力加以解决，争取在活动期间取得一批实践成果。扎扎实实为群众办实事、解难事，使学习实践活动经得起实践、群众和历史的检验。

5．积极稳妥地推进制度创新。（6月底前）
　　把解决突出问题和创新完善机制制度结合起来，以机制制度的创新促进问题解决，把解决问题中形成的好办法好经验用制度的形式巩固下来。各中心（部门）一方面要对现有的规章制度进行清理。另一方面要确定制度建设的重点。针对集团管理体制和运行机制中与科学发展不适应的地方，建立健全保障和推进集团科学发展的制度体系。

6．做好学习实践活动总结。（7月上旬）
　　对照学习实践活动的目标要求，认真总结学习实践活动三个阶段的各项工作。学习实践活动总结报告要做到情况清楚、评价准确、分析透彻、特色鲜明，全面反映学习实践活动的基本情况、主要做法和特点，取得的主要成效、积累的成功经验和存在的问题，巩固和扩大学习实践活动成果的努力方向和主要措施等。总结报告形成后，集团将采取适当方式向党员、群众通报有关情况，为组织开展满意度测评做好准备。集团的总结报告经分管校领导审阅后，于7月15日前报校学习实践活动领导小组办公室组织组。

7．组织群众满意度测评。（7月上旬）
　　学习实践活动基本完成时，后勤集团组织部分职工代表对开展学习实践活动情况进行满意度测评。通过测评，进一步征求意见、改进工作，让党员群众感受到学习实践活动实实在在的成效。测评将根据实际情况，采用适当、有效的方式进行。满意度测评结果通过会议、通报等形式及时向职工公布。根据测评结果进一步完善整改措施，进一步改进工作。

8．召开学习实践活动总结大会。（7月上中旬）
　　集团党委学习实践活动总结大会原则上安排在7月上中旬召开。各支部认真做好学习实践活动材料整理归档工作，将对于今后工作查考、历史研究、经验借鉴具有重要价值的文件材料收集齐全、立卷归档。

在学习实践活动告一段落后，集团将适时组织一次“回头看”，对活动中存在的问题，切实采取措施，抓紧进行“补课”。
　　四、需要注意的问题
　　1．切实加强领导。整改落实阶段是学习实践活动的最后一个阶段，集团党政负责人继续履行第一责任人的职责，各党支部书记要加强对本支部学习实践活动的组织和推进，防止出现松劲、厌倦情绪，防止降低标准、前紧后松。确保学习实践活动在解决突出问题上见成效。

2．始终突出领导班子和党员领导干部这个重点。整改落实重点在领导班子和领导干部，党员领导干部要继续发挥模范表率作用，带头深化理论学习、带头改进工作作风、带头落实整改措施。切实转变作风，坚持一切从实际出发，多在实效上用功，坚决防止搞形式主义。

3．坚持统筹兼顾。第三阶段临近学期结束，要把学习实践活动与学期结束前的工作紧密结合起来，真正做到两手抓、两不误、两促进，切实以学习实践活动促进当前工作，以工作实绩检验学习实践活动的成效。

附件：整改落实阶段日程安排

二〇〇九年六月八日

主题词  学习实践活动　科学发展观  整改落实阶段    工作安排

报送：校党委活动办

后勤集团办公室                     2009年6月8日印发

附件：

后勤集团深入学习实践科学发展观活动整改落实阶段日程安排

| 任务 | 时间 | 集团领导班子 | 各党支部和党员 各中心（部门） |
| --- | --- | --- | --- |
| 转段动员大会 | 6月3日 | 参加学校动员大会 | 各党支部书记参加学校转段动员大会 |
|  | 6月4日—6月7日 | 思考酝酿集团第三阶段工作方案 | 各支部召开转段动员大会，组织学习学校整改落实阶段工作方案 |
| 召开集团中心组会议 | 6月8日 | 研究制定集团第三阶段工作安排 |  |
| 深化理论学习，制定整改落实方案 | 6月9日—6月15日 | 继续深化学习；研究制定整改落实工作方案 | 1、继续深化学习，组织党员研读指定的学习内容 2、建立健全管理制度 |
| 解决突出问题 | 6月20日—6月30日 | 整改落实方案实施 |  |
| 1、做好学习实践活动总结 2、组织群众满意度测评 3、召开学习实践活动总结大会 | 7月1日—7月10日 | 1、做好学习实践科学发展观活动工作总结 2、形成党政班子学习实践活动工作总结 3、组织群众对集团开展学习实践活动情况进行满意度测评 4、召开活动总结大会 5、学习实践活动材料整理归档 | 1、做好学习实践科学发展观活动工作总结 2、党员、干部积极配合做好群众满意度测评 3、学习实践活动材料整理归档 |